Відокремлений структурний підрозділ

«Економіко-технологічний фаховий коледж

Херсонського національного технічного університету»

Циклова комісія комп’ютерних та природничо-математичних дисциплін

Звіти

з практичних робіт

з дисципліни «Проєктний практикум»

студента   групи  2ІПЗс-24

спеціальності «Комп'ютерна інженерія»

виконав студент                                                    	      Український Петро

викладач                                                                       Дмитро Олегович Чорний

2026р.

# ЗВІТ

### З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4

Тема: «ПЛАНУВАННЯ ІТЕРАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ»

Проєкт: Вебсистема запису студентів на консультації викладачів «ConsultSlot»

Виконав: студент групи 3ІПЗс-24 Український Петро Анатолійович

Артефакти у репозиторії: docs/iteration-plan/

2026 р.

## 1. Ціль ітерації та вхідні дані планування

Мета лабораторної роботи: Перетворити пріоритетний беклог продукту на реалістичний план найближчої ітерації (в індивідуальному режимі) з чіткими критеріями готовності, оцінками, контрольними точками та реакціями на ризики.

Вхідні дані: Погоджений MVP, актуальний беклог, критерії приймання, попередні архітектурні рішення та особистий розклад часу.

Ціль ітерації (Iteration Goal): «Підготувати та протестувати робочу версію MVP вебсистеми ConsultSlot, у якій студент успішно проходить автентифікацію, переглядає вільні 30-хвилинні слоти викладачів, здійснює бронювання консультації з фіксацією теми, а система гарантовано запобігає подвійному бронюванню на рівні бази даних та обробляє порожні/помилкові стани інтерфейсу».

## 2. Узгодження Definition of Ready (DoR) та Definition of Done (DoD)

### Definition of Ready (DoR — Умови взяття задачі в роботу):

- Задача безпосередньо пов'язана з User Story з MVP беклогу.

- Наявний опис із критеріями приймання (Acceptance Criteria) та очікуваними помилками.

- Підготовлені макети інтерфейсу або API-контракти.

- Трудомісткість задачі оцінена в межах індивідуального робочого сеансу.

### Definition of Done (DoD — Умови завершення задачі):

- Критерії приймання повністю виконані й перевірені на тестових даних.

- Код успішно збережений у репозиторії без секретних даних.

- Проведено тестування основного та помилкового потоків (Success, Empty, Error states).

- Оновлено документацію та статус картки на дошці.

## 3. Декомпозиція історій MVP на технічні задачі та оцінювання

Оскільки робота виконується самостійно (соло), усі технічні задачі розподілені за послідовними етапними блоками розробки:

| ID | Назва технічної задачі (Дія + об'єкт) DOCX | Оцінка DOCX | Власник DOCX | Припущення / Умова завершення DOCX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Розробити інтерфейс каталогу та фільтрації слотів (UI) | 3 год | Український П. А. | Шаблон HTML/CSS готовий; перевірено на екранах |
| T-02 | Створити структуру БД, міграції та обмеження (PostgreSQL) | 2 год | Український П. А. | Прописано UNIQUE(slot_id) та CHECK |
| T-03 | Реалізувати бекенд логіку отримання та бронювання слотів | 4 год | Український П. А. | Опрацьовано конфлікти 409 Conflict |
| T-04 | Створити екран «Мої записи» та перевірку правила REQ-07 | 3 год | Український П. А. | Перевірено дедлайн скасування за 2 години |
| T-05 | Провести інтеграційне тестування станів Success/Empty/Error | 2 год | Український П. А. | Сценарії пройдені, сформовано звіт |

## 4. Спроможність команди та контрольні точки

Спроможність (Capacity): Розрахована виходячи з доступного часу розробника (14 годин чистого робочого часу на тиждень з урахуванням інших пар та навантаження). Сумарний обсяг задач становить 14 годин, що повністю відповідає місткості.

Контрольні точки (Milestones):

  - Контрольна точка 1: Готовність бази даних та бекенд-логіки бронювання. Доказ: успішні тести в середовищі розробки.

  - Контрольна точка 2: Завершення інтерфейсу та проходження сквозного сценарію. Доказ: демонстрація прототипу зі станами Success, Empty, Error.

## 5. Реєстр ризиків і стратегії реагування (Соло-режим)

| ID | Ризик (Причина → Подія → Наслідок) DOCX | P DOCX | I DOCX | R DOCX | Власник DOCX | Тригер DOCX | Запобіжна та резервна дії DOCX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Помилка логіки бази даних при конкурентному доступі до слота | 3 | 5 | 15 | Український П. А. | Збій під час симуляції паралельного запису | Використання обмеження UNIQUE(slot_id) у PostgreSQL |
| R2 | Брак часу через накладання інших навчальних дисциплін | 4 | 4 | 16 | Український П. А. | Відставання від графіку на 1 задачу | Застосування тайм-боксингу та скорочення другорядного функціоналу |
| R3 | Проблеми сумісності стилів або помилки в JavaScript | 3 | 3 | 9 | Український П. А. | Помилки в консолі браузера (DevTools) | Використання перевірених компонентів та чистих стилів |
| R4 | Випадковий витік облікових даних до публічного коміту | 2 | 5 | 10 | Український П. А. | Попередження системи безпеки сховища | Налаштування файлу .gitignore перед першим комітом |

## 6. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи №4 сформовано персональний план ітерації для розробки вебсистеми «ConsultSlot» в індивідуальному режимі. Визначено чітку ціль, критерії DoR і DoD, виконано декомпозицію завдань на зручні блоки, розраховано особисту спроможність та сформовано актуальний реєстр ризиків з імовірностями, наслідками й реакціями.